РЕМОНТНЕНСКИЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ РЕМОНТНЕНСКОГО РАЙОНА

# ПРИКАЗ

10.09.2012                          с. Ремонтное	                       №	176

### Об утверждении плана-графика

### по подготовке и обеспечению проведения

### государственной (итоговой) аттестации

### выпускников общеобразовательных учреждений

### Ремонтненского района в 2013 году

В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI(XII) классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденным приказом Минобразования России от 03.12.1999 №1075, Положением о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, утвержденным приказом Минобразования России от 28.11.2008 №362, Порядком проведения единого государственного экзамена, утвержденным приказом Минобразования России от 11.10.2011 №2451, Порядком проведения государственного выпускного экзамена, утвержденным приказом Минобразования России от 03.03.2009 №70, приказом минобразования Ростовской области от 09.02.2010 №84 «Об организации и проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, с участием территориальных экзаменационных комиссий на территории области», для обеспечения координации действий организаторов и участников единого государственного экзамена, государственного выпускного экзамена и экзаменов, проводимых территориальными экзаменационными комиссиями, а также для организованного и качественного проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х, 11(12)-х классов общеобразовательных учреждений Ростовской области в 2013 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график по подготовке и обеспечению проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений Ремонтненского района в 2013 году (далее – План-график) (приложение).

2. довести до сведения руководителей общеобразовательных учреждений данный План-график и использовать его в практической деятельности при организации и проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий

отделом образования                                   Л.Д.Гончарова

Приказ подготовлен

Зам.заведующего РОО

Пересадиной О.В.

86379-31-3-61

Приложение

к приказу РОО

от  10.09.2012  №  176

План - график

по подготовке и обеспечению проведения

государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений  Ремонтненского района  в  2013 году

| № п/п |  | # Мероприятия | ## Сроки |  | ## Ответственные |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Нормативно-правовое, инструктивное обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Разработка и внесение изменений в муниципальную нормативную правовую базу проведения государственной (итоговой) аттестации в 2013 году (по мере необходимости). | сентябрь- апрель |  | РОО, образовательные учреждения |  |  |
| 1.2. |  | Подготовка проектов приказов РОО: - о подготовке к проведению государственной (итоговой) аттестации - об утверждении аттестационных комиссий; - об организации аттестации для длительно болеющих выпускников; - об утверждении списков выпускников 9-х классов для сдачи экзаменов по выбору; - о допуске к государственной (итоговой) аттестации; - об итогах организации и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов, о выпуске учащихся 9 классов из ОУ; об итогах организации и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 классов, о выпуске учащихся 11 классов из ОУ; - о награждении учащихся 9-х, 11-х классов похвальными грамотами (отдельно по классам), медалями «За особые успехи в учении» | сентябрь- июль |  | РОО, администрация ОУ |  |  |
| 2. |  | Мероприятия по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений Ремонтненского района в 2013 году |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Организация взаимодействия с региональными структурами, обеспечивающими проведение государственной (итоговой) аттестации. | в течение учебного года |  | РОО |  |  |
| 2.2. |  | Мероприятия по организационно– технологическому обеспечению проведения государственной (итоговой) аттестации, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. | в течение учебного года |  | РОО, администрация ОУ |  |  |
| 2.3. |  | Мероприятия по соблюдению режима информационной безопасности при доставке, хранении, учёту и выдаче экзаменационных материалов, определению мест хранения экзаменационных материалов и схемы их доставки в ППЭ. | март |  | РОО, администрация ОУ |  |  |
| 2.4. |  | Мероприятия по обеспечению взаимодействия с органами исполнительной власти и службами по вопросам взаимодействия при организации и проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений района в 2013 году: - Полиция; - Здравоохранение; - пожарная служба; - связь; - энергообеспечение; - ГО и ЧС. | март- июнь |  | РОО |  |  |
| 2.5. |  | Мероприятия по размещению на официальном сайте РОО и ОУ нормативных правовых и инструктивно – методических документов по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений области. | в течение учебного года |  | РОО, ОУ |  |  |
| 2.6. |  | Оформление заявки на КИМы для проведения ЕГЭ и новой формы ГИА-9 в 2013 году (в соответствии с письмом ФГБУ «Федеральный центр тестирования»). | март |  | РОО |  |  |
| 2.7. |  | Получение из Регионального, Областного центров тестирования экзаменационных материалов для проведения ГВЭ, ЕГЭ, новой формы ГИА-9; хранение, учёт и выдача экзаменационных материалов с соблюдением режима информационной безопасности | февраль - июль |  | РОО |  |  |
| 2.8. |  | Мероприятия по проведению досрочного, основного этапов проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего, среднего (полного) общего образования, в том числе в форме ЕГЭ, в 2013 году. | апрель- июль |  | РОО, ОУ |  |  |
| 2.9. |  | Мероприятия по проведению дополнительного этапа проведения ЕГЭ в период вступительных испытаний в образовательные учреждения среднего профессионального и высшего профессионального образования, расположенные на территории области. | май- июль |  | РОО, ОУ |  |  |
| 2.10. |  | Мероприятия по работе структур, обеспечивающих организацию и технологическое сопровождение ЕГЭ. | январь- июль |  | РОО |  |  |
| 2.11. |  | Мероприятия по организации: - выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ участникам ЕГЭ; - оформления справки о результатах государственной (итоговой) аттестации с участием ТЭК. | июль- август |  | РОО, администрация ОУ |  |  |
| 2.12. |  | Мероприятия по привлечению совершеннолетних дееспособных граждан РФ в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений области, в том числе по привлечению различных общественных организаций, объединений, представителей социально активного населения. | апрель- июль |  | РОО |  |  |
| 2.13. |  | Мероприятия по определению и формированию сведений: - о сроках и местах регистрации на сдачу ЕГЭ; - о сроках проведения ЕГЭ; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о местах расположения ППЭ; - о сроках, местах и порядке информирования участников ЕГЭ о результатах ЕГЭ и выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ в 2013 году и размещению в СМИ, осуществляющих публикацию нормативных правовых актов проведения ЕГЭ, а также официальном сайте РОО. | декабрь, апрель |  | РОО, администрация ОУ |  |  |
| 3. | Работы по формированию и ведению региональной информационной системы обеспечения проведения ЕГЭ, проверке экзаменационных работ участников ЕГЭ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение взаимодействия муниципальной информационной системы с региональной информационной системой, министерством общего и профессионального образования области; образовательными учреждениями, реализующими основные образовательные программы среднего (общего) образования |  |  | в течение учебного года |  | РОО |  |
| 4. | Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышению квалификации организаторов государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений Ремонтненского района |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Участие организаторов ЕГЭ, экспертов территориальных комиссий по проверке работ ГИА-9, в региональных совещаниях, семинарах по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, в том числе в форме ЕГЭ. |  |  | октябрь- март |  | РОО |  |
| 4.2. | Реализация программ по подготовке и переподготовке организаторов ЕГЭ, ГИА-9: - членов предметных комиссий; - уполномоченных ГЭК РО; - ответственных за организацию ЕГЭ, ГИА-9 в МОУО, - руководителей ППЭ; - руководителей и операторов ППОИ; - общественных наблюдателей и др. |  |  | январь- май |  | РОО |  |
| 4.3. | Совещания с Администрацией ОУ, по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений области в 2013 году. |  |  | в течение учебного года |  | РОО |  |
| 5. | Мероприятия по обеспечению информирования о проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений Ремонтненского района в 2013 году |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Подготовка материалов для публикации в СМИ об особенностях участия выпускников школ района в государственной (итоговой) аттестации в 2013 году, участие в семинарах по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений Ремонтненского района в 2013 году, в том числе в форме ЕГЭ. |  |  | в течение учебного года |  | РОО |  |
| 5.2. | Организация работы «горячей» телефонной линии по вопросам организации и проведения ЕГЭ в 2013 году. |  |  | в течение учебного года |  | РОО |  |
| 5.3. | Мониторинг исполнения МОУО, общеобразовательными учреждениями федеральных, региональных, муниципальных нормативных правовых документов, регламентирующих государственную (итоговую) аттестацию выпускников общеобразовательных учреждений, в том числе поручения Президента РФ от 10.04.2011 №ПР-940 по реализации Плана мероприятий по совершенствованию порядка проведения ЕГЭ на 2011-2013 годы |  |  | в течение учебного года |  | РОО |  |
| 6. | Подведение итогов проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений Ремонтненского района в 2013 году |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Аналитический отчет об итогах организации и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений Ремонтненского района в 2013 году, в том числе в форме ЕГЭ. |  |  | август- сентябрь |  | РОО |  |